## INV - rozvoj
AKTUALIZACE PLÁNU INVESTIC - ROZVOJ
#REF!
| Název | Předpokládaná cena vč. DPH pro r. 2018 | Vysoutěžená cena vč. DPH (připadající na FRIM) 80 černá / 30 modrá 81 zelená | Fakturovaná cena bez DPH (připadající na FRIM) | Fakturovaná cena vč. DPH (připadající na FRIM) - 80 | Fakturovaná cena vč. DPH (připadající na kapitalizovaný zdroj 30) 30 | Fakturovaná cena vč. DPH (připadající na FRIM z FPP) - 81 | FPP | celková částka s DPH na faktuře | Číslo faktury | zaúčtovaná částka na středisko | platba z jiného zdroje než FRIM | poznámka II | Poznámka III - charakteristika položky | SPP | Faktura | Předpokládaná cena vč. DPH pro r. 2019 | Celkem předpokládaná cena akce | Aktualizovaná hodnota investiční náročnosti pro r. 2018 a 2019 = celková očekávaná nebo nasmlouvaná skutečnost | Rozdíl | Poznámka
1. | Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury Holice- I. etapa - dofinancování akce RUP - pokračování akce z r. 2017 | 2700000 | [14 empty] | 8564000 | 11264000 | 16540094.09 | 5276094.09 | Financování ze zdrojů PřF nad rámec poskytnutých centrálních prostředků Z RUP ve výši 27 mil. Kč.
2. + 7. | Dobudování a modernizace přízemní části objektu 47 - Holice - dofinancování projektu OP VVV (jedná se o stavební úpravy celého přízemí a přístavbu budovy 47 ); Stavební úpravy části budovy 47 pro dětskou skupinu - Holice včetně vyvolaných úprav PBŘ | 8530000 | [14 empty] | 5870000 | 14400000 | 28388311.52 | 13988311.52 | V případě, že fakulta odstoupí od realizace stavebních úprav a vybavení prostor pro dětskou skupinu budou očekávané celkové náklady cca o 2,5 mil. Kč nižší.
3. | Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku - Holice - dofinancování projektu OP VVV (jedná se o stavební úpravy suterénu budovy 53, přístavbu budovy 53 a modernizaci stávajícího skleníku katedry botaniky) | 1980000 | [14 empty] | 1800000 | 3780000 | 6324839.6 | 2544839.6
4. | Dostavba a stavební úpravy Energocentra - Holice - objekt pro vybavení nové serverovny z projektu OP VVV - pokračování akce z r. 2017 | 4700000 | [14 empty] | 7200000 | 11900000 | 16387029.78 | 4487029.78
5. | Dostavba a rekonstrukce objektu 52 v Holici - pokračování akce z r. 2016 a 2017 (uzavřena SOD) | 11200000 | [14 empty] | 17100000 | 28300000 | 28305464.63 | 5464.63
6. | Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury - Holice - část mezi budovymi 47, 53 a energocentrem | 4500000 | [14 empty] | 6875000 | 11375000 | 7406834.35 | -3968165.65
8. | Doplnění chlazení a úprava VZT Envelopa -dokončení stavební akce z r. 2017 | 1184000 | [15 empty] | 1184000 | 1071134.67 | -112865.33
13. | Obnova systému nouzového osvětlení Envelopa | 3980000 | [15 empty] | 3980000 | 3797385.17 | -182614.83
14. | Stavební úpravy v budově 17. listopadu 50 (VLD) a 17.listopadu 50a (SLO) REALIZOVÁNO ČÁSTEČNĚ | [17 empty] | 249082.98 | 249082.98 | V rozpočtu SB; výměna vstupních dveří s napojením na přístupový systém a zavedení generálního klíče, kamerový systém vč. Softwaru. Plánovaná je nová přípojka vody a výměna podlahové krytiny v přízemí - odhad 800 tis. Kč pro r. 2019.
10. | generální oprava střechy - východní terasa Envelopa - dokončení z r. 2017 - ODLOŽENO | 2100000 | [18 empty] | Zatím nerealizováno - předpoklad generální opravy celé střechny v r. 2019 - řešeno jako havárie. Odhad 5 - 8 mil. Kč.
15. | Projektová dokumentace - příprava projektů a dalších budoucích investic nebo velkých oprav - ODLOŽENO | 500000 | [14 empty] | 500000 |  | 90862.49
16. | Rozšíření parkoviště - Karlov - ODLOŽENO
11. | Úpravy interiérů Envelopa (Modernizace vybavení studovny Envelopa - dofinacování projektu OP VVV-ROSTU)* aula - úpravy VZT a čela auly-částečně odloženo do druhé části projednávání investic | 154000 | [18 empty] | Modernizace vybavení studovny - realizováno v rámci projektu ROSTU; úprava auly - odloženo na r. 2019 (možná další výzva "ROSTU")
12. | Obnova technických a technologických systémů v budově Envelopa (kamerový systém, detekce plynů, EZS, inteligentní řízení budovy, výměna čistících zón apod) - ODLOŽENO projednávání investic
| POMOCNÁ TABULKA - rozpis |  |  |  | 80 | 30 | 81 | FPP
1.a | 1. akce
1.b | 1. akce
2.a | Dobudování a modernizace přízemní části objektu 47 - Holice - dofinancování projektu OP VVV (jedná se o stavební úpravy celého přízemí a přístavbu budovy 47 ) | NESS-uveřejnění formuláře |  |  |  |  | 269.1 | [9 empty] | NESS-uveřejnění formuláře
2.b | 2. akce
2.c | 2. akce
2.d | 2. akce
2.e | 2. akce
2.f | 2. akce
2.g | 2. akce
3.a | 3. akce
3.b | 3. akce
4.a | 4. akce
4.b | 4. akce
4.c | 4. akce
4.d | 4. akce
4.e | 4. akce
5.a | 5. akce
5.b | 5. akce
5.c | 5. akce
6.a | 6. akce
6.b | 6. akce
7.a | 7. akce
7.b | 7. akce
7.c | 7. akce
7.d | 7. akce
8.a | 8. akce
8.b | 8. akce
8.c | 8. akce
8.d | 8. akce
8.e | 8. akce
8.f | 8. akce
8.g | 8. akce
8.h | 8. akce
8.ch | 8. akce
9.a | 9. akce
9.b | 9. akce
9.c | 9. akce
9.d | 9. akce
10.a | 10. akce
10.b | 10. akce
11.a | Úpravy interiérů Envelopa (Modernizace vybavení studovny Envelopa - dofinacování projektu OP VVV-ROSTU, aula - úpravy VZT a čela)
11.b | Úpravy interiérů Envelopa (Modernizace vybavení studovny Envelopa - dofinacování projektu OP VVV-ROSTU, aula - úpravy VZT a čela)
11.c | Úpravy interiérů Envelopa (Modernizace vybavení studovny Envelopa - dofinacování projektu OP VVV-ROSTU, aula - úpravy VZT a čela)
11. akce
12.a | 12. akce
13.a | 13. akce
13.b | 13. akce
14.a | 14. akce
15.a | 15. akce
15.b | 15. akce
16.a | 16. akce
17.a | 17. akce
17.b | 17. akce
18.a | 18. akce
19.a | 19. akce
20.a | 20. akce
21.a | 21. akce
22.a | 22. akce

## INV - vybavení
AKTUALIZACE PLÁNU INVESTIC - ROZVOJ
| Název | Předpokládaná cena vč. DPH pro r. 2018 | Vysoutěžená cena vč. DPH (připadající na FRIM) 80 černá / 30 modrá 81 zelená | Fakturovaná cena bez DPH (připadající na FRIM) | Fakturovaná cena vč. DPH (připadající na FRIM) - 80 | Fakturovaná cena vč. DPH (připadající na kapitalizovaný zdroj 30) 30 | Fakturovaná cena vč. DPH (připadající na FRIM z FPP) - 81 | FPP | celková částka s DPH na faktuře | Číslo faktury | zaúčtovaná částka na středisko | platba z jiného zdroje než FRIM | Poznámka III - charakteristika položky | SPP | Faktura | Předpokládaná cena vč. DPH pro r. 2019 | Aktualizovaná hodnota investiční náročnosti = nasmlouvaná nebo realizovaná skutečnost | Rozdíl
1. | Nabíjecí kiosky-dofin.5% - projekt OP VVV ROSTU | 10000 | Jedná se o mobilní nabíjecí kiosky do studoven na Envelopě a v Holici, které budou umožňovat studentům nabíjení vlastních telefonů, tabletů a notebooků. Jedná se o položky zařazené do celouniverzitního porjektru ROSTU s dofinancováním ve výši 5%. | [13 empty] | 10285 | 285
2. | Nové knihovní vybavení - dofin.5%-projekt OP VVV ROSTU | 55000 | Jedná se o nový systém pro zajišťování výpujček, identifikaci, kontrolu a zabezpečení knihovního fondu. Jedná se o položky zařazené do celouniverzitního projektru ROSTU s dofinancováním ve výši 5%. | [13 empty] | 0 | -55000 | RFID - zrušeno
3. | Vybavení AV technikou - dofin.5% -projekt OP VVV ROSTU | 21000 | Jedná se o pořízení AV techniky do učeben, která nahradí stávající opotřebovaná zařízení a o doplnění AV techniky na Pevnost poznání. Jedná se o položky zařazené do celouniverzitního projektru ROSTU s dofinancováním ve výši 5%. | [13 empty] | 18579.55 | -2420.45
4. | Renovace kuchyně Karlov | 180000 | Renovace kuchyně ve školícím středisku Karlov. Cena je obsahuje výměnu kuchyňské linky a spotřebičů - plánováno ve výši 180 tis. - odloženo do druhé fáze projednávání investic | [13 empty] | 0 | -180000 | odloženo
5. | Exponáty Pevnost poznání | 350200 | Jedná se o reinvestice v projektu Pevnost poznání, tj. postupné pořizování a obnovování exponátů. Pořízení nových exponátů bude řešeno vlastní výrobou (obdobně jako exponáty pořizované v projektu) v celkové výši 350. tis.-odloženo do druhé fáze projednávání investic | [13 empty] | 350200 | 0 | Předpoklad do konce r. 2018
6. | Židle na Pevnost poznání - dofinacování 5% - projekt OP VVV ROSTU | 19600 | Jedná se o doplnění 50 ks židlí do laudonova sálu na pevnost poznání. Položka je zařazená do celouniverzitního projektru ROSTU s dofinancováním ve výši 5%. | [13 empty] | 0 | -19600 | Není investice, jedná se o 50 ks židlí v celkové hodnotě 537.845,- Kč - dofinancování 5 % 26 892,25 Kč.
7. | Doplnění atrií v 2. až 5. NP budovy Envelopa a modernizace studovny- dofin.5% -projekt OP VVV ROSTU | 103000 | Byl zpracován návrh na doplnění atrií v 2. až 5. NP budovy Envelopa o studijní sezení (stoly a židle), neboť atria jsou dnes vybavena pouze relaxačními sedacími čalouněnými prvky. Modernizace studovny i dovybavení atrií je uplatněno v celouniverzitním projektu ROSTU v rámci OP VVV (žádost podána v lednu 2018). Dofinancování 5% se předpokládá ve výši 103 tis pro dovybavení atrií. | [13 empty] | 40495.07 | -62504.93 | Modernizace atrií (Envelopa) - NIV. - dofinancování 5 % 129 447,01 Kč. Modernizace vybavení studovny (Envelopa) - dofinanocování 5 % 40 495,07 Kč.
8. | notebooky pro grafické programy - dokončení pořízení z r. 2017 | 110000 | pro práci technických úseků správy při aktualizaci dokumentací stavů budov a zavádění sowtvarů na správu budovy - probíhá DNS | [13 empty] | 0 | -110000 | Hrazeno z centrálního FRIM RUP (CVT - RNDr. Skoupil)
9. | Víceúčelové vozidlo MPV - dokončení pořízení z r. 2017 (uzavřena kupní smlouva) | 872000 | jedná se o pořízení nového osobního auta s přestavitelným zavazadlovým prostorem tak, aby mohlo přepravovat 2/5/7 osob a rovněž náklad, vhodného i na delší trasy - již podepsaná kupní smlouva | [13 empty] | 927029.4 | 55029.4
CELKEM |  | 1720800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346589.02 | -374210.98