## 3900_1 Fakulta - budovy
Příloha č. 2 - Přehled čerpání investic 31. 8. 2019 (tis. Kč)
Čerpání - stavební akce
| Název | Plán 2019 | Upravený rozpočet | Skutečnost 8/2019 | Poznámka
1. | Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury Holice- I. etapa - dofinancování akce RUP - pokračování akce z r. 2017 | 11236 | 11236 | 8206
2. + 7. | Dobudování a modernizace přízemní části objektu 47 - Holice - dofinancování projektu OP VVV (jedná se o stavební úpravy celého přízemí a přístavbu budovy 47 ); Stavební úpravy části budovy 47 pro dětskou skupinu - Holice včetně vyvolaných úprav PBŘ | 20000 | 20000 | 5945
3. | Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku - Holice - dofinancování projektu OP VVV (jedná se o stavební úpravy suterénu budovy 53, přístavbu budovy 53 a modernizaci stávajícího skleníku katedry botaniky) | 3816 | 4313.2 | 4289 | Schválení navýšení rozpočtu o částku 497,2 tis. Kč (projedáno EK AS PřF 6/6/2019) - vypořádání se s rozpory v projektové dokumentaci a oceněným rozpočtem stavby.
4. | Dostavba a stavební úpravy Energocentra - Holice - objekt pro vybavení nové serverovny z projektu OP VVV - pokračování akce z r. 2017 | 14360 | 15013.3 | 10239 | Schválení navýšení rozpočtu o částku 653,3 tis. Kč (projedáno EK AS PřF 6/6/2019) - vypořádání se s rozpory v projektové dokumentaci a oceněným rozpočtem stavby.
5. | Dostavba a rekonstrukce objektu 52 v Holici - zahájeno přípravou projektové dokumentace v r. 2016 | 13948 | 13948 | 13154
6. | Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury - Holice - část mezi budovymi 47, 53 a energocentrem | 2200 | 2200 | 1805
STAVEBNĚ INVESTIČNÍ AKCE HOLICE CELKEM |  | 65560 | 66710.5 | 43638
7. | Generální oprava střechy - východní terasa Envelopa | 7260 | 7260 | 20
8. | Oprava protipožárních ucpávek | 790 | 790 |  | Letos nebude realizováno. Úprava zadání - bude navrženo do rozpočtu pro r. 2020.
9. | Detekční systém plynů | 340 | 601 | 0 | Navýšení rozpočtu - v rámci VZ doručena pouze jedna nabídka - 601 tis. Kč vč. DPH ( 497 tis. Kč bez DPH). Projednáno v EK AS PřF (/6/2019). Bude účtováno jako provozní náklad. Zatím uhrazeno 33 tis. Kč.
11. | Osazení dávkovačů chlordioxidu | 550 | 550 | 543
12. | Podlahy SLO | 670 | 670 | 0 | Ukončeno. Celková částka 544 tis. Kč - účtováno jako provozní náklad - oprava z rozpočtu střediska 3900.
13. | Vodovodní přípojka VLD, SLO | 280 | 280 | 37
14. | Vybudování chodníku a příjezdové cesty pro kola - boční vchod 1. NP budovy Envelopa. | 250 | 250 | 56
15. | Update Alvis | 115 | 115 | 99
16. | Projektová dokumentace - příprava projektů a dalších budoucích investic nebo velkých oprav | 100 | 100
17. | Úprava interiérů v aule - oprava žaluzií, doplnění tapisérie, koberce? Sedačky? |  | 0
18. | Kamerový systém I. Etapa | 3000 | 3000
19. | Vybudování provizorního parkoviště (vedle budovy SLO) | 1500 | 1500 | 104
20. | Oprava a výměna parapetů a atiky budovy 47 - pojistná událost | 20 | 20
21. | Oprava a výměna parapetů a atiky budovy 47 - zbývající část | 539 | 539
22. | Připojení budov areálu Holice na pult HZS Olomouckého kraje a pořízení vizualizačního softwaru pro elektronickou požární signalizaci | 400 | 400
OSTATNÍ |  | 15814 | 16075 | 859

## 3900_2 Fakulta - vybavení
Příloha č. 2 - Přehled čerpání investic 31. 8. 2019 (tis. Kč)
Čerpání - vybavení
| Název | Plán 2019 | Skutečnost 8/2019 | Skutečnost 2019 | Poznámka
1. | Wifi | 237
2. | Vybavení datového centra v Holici | 811
3. | Vybavení datového centra v Holici | 1360
4. | Mycí stroj | 270
5. | Náhrada průtokového sterilizátoru v budově F2 | 5
6. | Strojní vybavení dílny správy budov | 303
7. | Multifunční kopírka/skener/tiskárna | 60 | 48 | 48
8. | Projekční soustava - Pevnost poznání | 1500
CELKEM |  | 4546 | 48 | 48
POMOCNÁ TABULKA - rozpis
1.a | 1. akce
2.a | 2. akce
3.a | 3. akce
4.a | 4. akce
5.a | 5. akce
6.a | 6. akce
7.a | 7. akce
8.a | 8. akce
9.a | 9. akce