## Plán investic 2019 celkem
Plán investic a mimořádných oprav 2019 (tis. Kč)
Pracoviště PřF | ČERPÁNÍ INVESTIC - schválený plán | Poznámka | Zdroj financování
Schválený plán
Katedry a pracoviště PřF | 93478
Rozvoj - stavby, stavební úpravy,mimořádné opravy velkého rozsahu | 81373.8191
Děkanát - vybavení včetně Pevnosti poznání | 4546
179397.8191
| Celkem plán čerpání investic: | 179397.8191 | Zdroj financování:
Z toho:
| katedry | 93478 | FRIM (18.791 tis. Kč), FPP (143.664 tis. Kč), kapitalizovaný zdroj 30
| děkanát (celofakultní výdaje) | 85919.8191 | FRIM = 4.301 tis. Kč
FPP = 7.758 tis. Kč (se započtemým dluhem PP 38.170 tis. Kč)
| pro pokrytí plánovaných celofakultních investic chybí | 74761

## 3900_1 Fakulta - budovy
Plán stavebně-investičních akcí 2019 (tis. Kč)
| Název | Schválený rozpočet INV akce | Celkové očekávané INV N celkem | Skutečné INV N 2018 | Plán 2019 (vč. DPH) | Dokončení | Poznámka
1. | Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury Holice- I. etapa - dofinancování akce RUP - pokračování akce z r. 2017 | 11264 | 16519.1982 | 5283.5863 | 11235.6119 | 10/2019 | Jedná se o investiční akci zahájenou v r. 2017 s plánovaným dokončením v r. 10/2019, hrazenou z centrálních prostředků UP do výše 27 mil. Celkové náklady stavby vč. všech souvisejících inženýrských a projektových služeb jsou ve výši 43, 519 mil vč. DPH. Je nutné tedy dofinancovat stavbu z prostředků PřF ve výši 16,519 mil - viz. podrobné tabulky plánu a čerpání pro danou akci.
2. + 7. | Dobudování a modernizace přízemní části objektu 47 - Holice - dofinancování projektu OP VVV (jedná se o stavební úpravy celého přízemí a přístavbu budovy 47 ); Stavební úpravy části budovy 47 pro dětskou skupinu - Holice včetně vyvolaných úprav PBŘ | 14400 | 38945.9233 | 2542.6846 | 20000 | 2/2020 | Stavba je součástí projektu OP VVV se stejným názvem, dále se v rámci této stavby realizuje bistro, dětská skupina, přepojení TZB pro výškovou část budovy a související vyvolané investice (přeložky a pod). Převážná část stavby (cca 69 mil) je hrazena z dotace projektu OP VVV. Stavba byla zahájena v 09/2018 , dokončení bylo plánováno na 09/2019, ale z důvodu nepředvídatelných okolností (zjištění skutečného stavu základů při odkrytí v jižní části přízemí, který neodpovídá zachycenému stavu v dochované archivní PD) bude řešena změna stavby v této oblasti, v důsledku které bude prodloužena realizace stavby pravděpodobně do 02/2020 a rovněž zvýšena konečná cena díla. Stavba dětské skupiny bude dokončena v 09/2019. Spolufinacování projektu vč. vybavení ve výši 5% včetně doplatku rozdílu mezi dotací a skutečnou cenou stavby a a dále financování dětské skupiny , bistra a ostatních vyvolaných investic je plánováno z prostředků děkanátu v celkové předpokládané výši 39 042 648 Kč - viz. podrobné tabulky plánu a čerpání pro danou akci. Ke zvýšení celkových nákladů oproti plánu v r. 2018 došlo zejména vyšší vysoutěženou částkou za stavbu (cca o 12 mil) a rovněž navýšením za dodatečné práce spojené se změnou zakládání (cca o 10 mil).
3. | Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku - Holice - dofinancování projektu OP VVV (jedná se o stavební úpravy suterénu budovy 53, přístavbu budovy 53 a modernizaci stávajícího skleníku katedry botaniky) | 3780 | 4541.9464 | 726.0675 | 3815.8789 | 9/2019 | Stavba je součástí projektu OP VVV se stejným názvem, mimo projekt se v rámci stavby realizují ještě sanační úpravy objektu 53. Stavba byla zahájena v 10/ 2018 a dokončena bude v 09/2019. Spolufinacování investiční části projektu vč. vybavení ve výši 5% a doplatku rozdílu mezi dotací a skutečnou cenou stavby a nezpůsobilých stavebních úprav objektu 53 je plánováno z prostředků děkanátu v celkové předpokládané výši 4, 542 mil Kč - viz. podrobné tabulky plánu a čerpání pro danou akci. Další část dofinancování v celkové výši cca 375 tis. je plánováno z prostředků kateder botaniky a ekologie (není uvedeno v plánu investic děkanátu). Spoluúčast 5% na stavební části porjketu je oproti původnímu plánu celá spolufinancována z prostředků děkanátu.
4. | Dostavba a stavební úpravy Energocentra - Holice - objekt pro vybavení nové serverovny z projektu OP VVV - pokračování akce z r. 2017 | 11900 | 16215.0274 | 1854.6136 | 14360.4138 | 2019 | Jedná se o dostavbu stávajícího energocentra, ve které bude umístěna nová serverovna, jejíž vybavení (cca 10 mil) by mělo být financováno z projektu OP VVV a přemístěna telefonní ústředna z objektu č. 47. Zbývající část dostavby bude sloužit pro skladové prostory fakulty a a rošíření prostor pro náhradní zdroj a UPS pro areál. Stavba se realizuje společně s modernizací budovy 53 a skleníku jedním zhotovitelem a byla zahájena v 10/2018, Část energocentra bude dokončena v 10/2019 . Předpokládané celkové náklady vč. všech technologických přepojení a interiéru jsou ve výši 16,22 Kč - viz. podrobné tabulky plánu a čerpání pro danou akci.
5. | Dostavba a rekonstrukce objektu 52 v Holici - zahájeno přípravou projektové dokumentace v r. 2016 | 28300 | 28260.2646 | 14312.3502 | 13947.9145 | 5/2019 | Jedná se o pokračování rekonstrukce objektu č. 52 v Holici pro zázemí správy budov a detašovaná pracoviště centrálních jednotek fakulty. Stavba byla zahájena v 04/2018 a dokončení stavby bude v 05/2019. Celkové náklady stavby včetně projektových dokumenací a vybavení části interiéru jsou 28,26 mil - viz. podrobné tabulky plánu a čerpání pro danou akci.
6. | Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury - Holice - část mezi budovymi 47, 53 a energocentrem | 11375 | 8305.5142 | 544.082 | 2200 | 3-5/2020 | Jedná se o rozšíření rekonstrukce komunikací a technické infrastruktury v areálu v nevyhovujícím provozně-technickém stavu, které se nachází v prostoru mezi nově modernizovanými budovami 47 a 53 a rovněž navazuje na dostavbu energocentra. Vzhledem k tomu, že při realizaci modernizace budov a jejich přístaveb v rámci projektů OP VVV dojde k zásahu do stávajících komunikací a sítí, je efektivní dokončit jejich finální rekonstrukci do nové podoby, navazující na celkovou koncepci v areálu a I. etapu rekonstrukce komunikací. Součástí plánované akce jsou i vyvolané investice související s uzavřením části areálu pro stavby OP VVV a stvabu komunikací, ketré již byly realizovány. Vlastní stavba komunikace bude zahájena až ve 4. čtvrtletí 2019 v návaznosti na postup výstavby projektu Modernizace budovy 47, termín dokončení je plánován na 03/2020 v části u budovy 47 a 53, u energocentra v 05/2020.Celkové předpokládané náklady stavby včetně projektových dokumenací, dočasných staveb a DPH jsou nižší než plánované v r. 2018, a to v celkové v ýši 8,305 mil - viz. podrobné tabulky plánu a čerpání pro danou akci. Jsou rozloženy do r. 2019 a 2020.
STAVEBNĚ INVESTIČNÍ AKCE HOLICE CELKEM |  | 81019 | 112787.8741 | 25263.3841 | 65559.8191
7. | Generální oprava střechy - východní terasa Envelopa |  |  |  | 7260 |  | Havárie. Nutná generální oprava celé střechny z důvodů zatékání do objektu v oblasti světlíků a ochozu. Po konzultaci s architektem budovy a krajskou hygienickou stanicí dojde zřejmě k odstranění světlíků.
8. | Oprava protipožárních ucpávek |  |  |  | 790 |  | Obnova a doplnění chybějících protipožárních ucpávek dle revizní zpávy.
9. | Detekční systém plynů |  |  |  | 340 |  | Neplatná kalibrace stávajících čidel.
11. | Osazení dávkovačů chlordioxidu |  |  |  | 550 |  | Zajištění dezinfekce pitné vody v rozvodech.
12. | Podlahy SLO |  |  |  | 670 |  | Výměna podlahové krytiny v 1. a 3. NP budovy z důvodu nevratného poškození. Výměna ve 2. NP bude realizována v r. 2020.
13. | Vodovodní přípojka VLD, SLO |  |  |  | 280 |  | Provizorní napojení objektu VLD, havarijní stav napojení objektu SLO.
14. | Vybudování chodníku a příjezdové cesty pro kola - boční vchod 1. NP budovy Envelopa. |  |  |  | 250 |  | Vybudování přístupových cest k bočnímu vchodu se záměrem omezení nežádoucích vstupů přes podzemní garáž.
15. | Update Alvis |  |  |  | 115 |  | Aktualizace SW pro systém zabezpečení.
16. | Projektová dokumentace - příprava projektů a dalších budoucích investic nebo velkých oprav |  |  |  | 100 |  | Projektová dokumentace akce 13. a 14.
17. | Úprava interiérů v aule - oprava žaluzií, doplnění tapisérie, koberce? Sedačky? |  |  |  | ??? |  | V rámci 2. výzvy projektu ROSTU - očekáváme???, dofinancování ???
18. | Kamerový systém I. Etapa |  |  |  | 3000 |  | Zastaralý a nefunkční systém. Monitorování dějů v rizikových prostorech - Archivace záznamu po dobu 7 dnů a možností prohlížení na recepci objektu.
19. | Vybudování provizorního parkoviště (vedle budovy SLO) |  |  |  | 1500
20. | Oprava a výměna parapetů a atiky budovy 47 - pojistná událost |  |  |  | 20 |  | Oprava poškozeného oplechování parapetů výškové části budovy 47 a oplechování atiky na všech střechách objektu. Pojistná událost je v řešení s pojišťovnou, čekáme na souhlas pojišťovny s nabídkou opravy. Oprava oplechování atiky na částech střech v 1.NP dotčených rekonstrukcí budovy nebude provedena. Pojišťovna uhradí pouze vzniklou škodu, nikoliv však na ucelených částech oplechování. Očekávaná celková hodnota akce 396 tis. Kč. Doplatek 376 tis. Kč od pojišťovny.
21. | Oprava a výměna parapetů a atiky budovy 47 - zbývající část |  |  |  | 539 |  | Oprava oplechování parapetů výškové části budovy 47 a oplechování atiky na všech střechách objektu. Oprava oplechování atiky na částech střech v 1.NP dotčených rekonstrukcí budovy nebude provedena a netýká se částí hrazených pojišťovnou v rámci pojistné události. Vzhledem k tomu, že původní oplechování atiky a parapetů z let 2005-2006 bylo provedeno nesprávně a dále vzhledem k tomu, že pojišťovna uhradí pouze vzniklou škodu, nikoliv však na ucelených částech oplechování, je nutné opravit a vyměnit zbývající oplechování, které dosud nebylo větrem odtrženo. Při další viřici či silném větru reálně hrozí odtržení zbývajícího oplechování včetně nekontrolovaného pádu na případné osoby nebo majetek UP.
22. | Připojení budov areálu Holice na pult HZS Olomouckého kraje a pořízení vizualizačního softwaru pro elektronickou požární signalizaci |  |  |  | 400 |  | Nejvyšší priorita. Z pohledu HZS Olomouckého kraje je areál Holice složitý pro pro zásah jednotek hasičů, doporučeno připojení na pult HZS. Pro dohled nad budovami areálu je nezbytně nutné pořídit vizualizační software pro vytvoření dohledového centra areálu pro potřeby ochrany areálu s přístupem pro správu budov a ochranku areálu s možností zasílání informací v případě mimořádných událostí v areálu.
OSTATNÍ |  | 0 | 0 | 0 | 15814
Note on E6: Ing. Lenka Káňová: 4.323 tis. Kč stavba 961 tis. Kč služby
Note on E7: Ing. Lenka Káňová: 477 tis. Kč stavby 2.065 tis. Kč služby
Note on E8: Ing. Lenka Káňová: 530 tis. Kč stavba 196 tis. Kč služby
Note on E9: Ing. Lenka Káňová: 1.045 tis. Kč stavba 810 tis. Kč služby
Note on E10: Ing. Lenka Káňová: 12.746 tis. Kč stavba 1.565 tis. Kč služby
Note on E11: Ing. Lenka Káňová: 358 tis. Kč - stavba 186 ti.s Kč - služby

## 3900_2 Fakulta - vybavení
Plán investičních akcí 2019 - vybavení (tis. Kč)
INVESTICE | Název | Hodnota investice vč. DPH | Vlastní zdroje | Cizí zdroje | Poznámka
1. | Wifi | 237 | 237 | 0 | Dofinancování ve výši 5 % k celouniverzitnímu projektu ve správě CVT - pořízení Wifi Envelopa (121) a Holice (17), switche Envelopa (61) a Holice (38).
2. | Vybavení datového centra v Holici | 811 | 811 | 0 | 5 % spolufinancování
3. | Vybavení datového centra v Holici | 1360 | 1360 | 0 | Pořízení diskového pole a UPS z vlastních zdrojů. Z rozpočtu projektu vyřazeno z rozhodnutí bývalého vedení PřF po dohodě s CVT.
4. | Mycí stroj | 270 | 270 | 0 | Úklid provozních ploch v areálu Envelopa. Náhrada za stávající 10 let starý mycí stroj.
5. | Náhrada průtokového sterilizátoru v budově F2 | 9000 | 5 | 8995 | Připravuje se veřejná zakázka pro výběr dodavatele sterilizátoru. Pojišťovna poskytla zálohu pojistného plnění ve výši 4.000.000 Kč.
6. | Strojní vybavení dílny správy budov | 303 | 303 | 0 | Pořízení plánovaného kombinovaného stroje pro práci se dřevem pro potřeby správy budov a pracovišť areálu Holice. Jedná se o kompaktní stroj sdružující okružní pilu, srovnávací jednotku, tloušťkovací jednotka a frézku, který nahradí více nevyhovujících zastaralých zařízení, které jsou z důvodu bezpečnosti doporučeny k vyřazení.
7. | Multifunční kopírka/skener/tiskárna | 60 | 60 | 0 | Pořízení multifunkčního zařízení, které nahradí zastaralé stávající tiskárny s vysokými provozními náklady.
8. | Projekční soustava - Pevnost poznání | 1500 | 1500 | 0 | Výměna projekční soustavy pro znovu zprovoznění zátopového modelu v Pevnosti poznání.
CELKEM |  | 13541 | 4546 | 8995
POMOCNÁ TABULKA - rozpis
1.a | 1. akce
2.a | 2. akce
3.a | 3. akce
4.a | 4. akce
5.a | 5. akce
6.a | 6. akce
7.a | 7. akce
8.a | 8. akce
9.a | 9. akce

## Katedry a pracoviště PřF
Plán investic kateder a pracovišť PřF 2019 (tis. Kč)
kód | katedra | vedoucí | ČERPÁNÍ INVESTIC - schválený plán | Poznámka | Zdroj financování
Schválený plán
3110 | VPRO matematika a informatika | doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
3111 | Mat. analýza a apl. mat. | RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
3112 | Algebra a geometrie | prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. | 90 |  | 64 tis. Z FRIM + dofin 3112/82
3113 | Informatika | prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc. | 70 | PC | FRIM
3120 | VPRO fyzika | prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
3122 | Experimentální fyzika | doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. | 1522 | Software, barometr, tryska, přístroj pro char. povrchu, pece, rukavicový box, kryo.systém, RTG | FRIM/FPP
3123 | Optika | doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph. D. | 5806 | Pulzní laser, kontinuální laser, systém supravodivých detektorů, vakuová aparatura, optické stoly, flow boxy, motorizované posuvy, soubor laserů, fotodetektor, vysokonapěťový zdroj, generátor, frekvenční čítač, ultrarychlé karty, pracovní stanice, difrakční mřížka, osciloskopy, objektiv, spin coater, nelineární krystaly, elektr. modulátory,detektory, sCOMS, stabilizovaný laser, spektrometr | FRIM/FPP/žádají o 1 mil. Kč kapit. 30.
3125 | Společná laboratoř | doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. | 321 | Dalekohled, notebook | FRIM/FPP
3127 | Biofyzika | prof. RNDr. Ilík Petr, Ph.D.
3130 | VPRO chemie | doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
3131 | Anorganická chemie | doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D. | 2868 | Mikroskop, přístroj pro rentg. analýzu | FRIM/FPP
3132 | Fyzikální chemie | prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. | 8600 | Lyofilizátor, centrifuga,licence,ATR IR, výpočetní klastr MD, mikroskop | FRIM/FPP
3133 | Analytická chemie | prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. | 11030 | GC/MS systém, elektroforéza, Mikro - Raman, hlubokomr.box | FRIM/FPP
3134 | Organická chemie | doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. |  | Neplánují na 2019 žádné investice
3135 | Biochemie | doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. | 1434 | Centrifuga, Lyfilizátor, homogenizátor, termostat, vývěva, dok.systém, LED Blue-Red-White, autokláv
3140 | VPRO biologie a ekologie | prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
3141 | Botanika | doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. | 405 | Dofin.modernizace infrastr. pro výuku, dofin. přístroje kryomikrotom | FRIM/FPP
3142 | Laboratoř růstových regulátorů | prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc. | 1306 | Nanophotometer, mitroctracker, MyGo Mini qPCR, rozšíření konfigurace Infinite, Chlazená mikrocentrifuga | FRIM/FPP
3143 | Zoologie a antropologie | prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. | 80 | Notebook | FRIM
3144 | Ekologie a životní prostředí | prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. | 228 | Analytické váhy, zařízení na výrobu vody, termostat, multi - antenna, dofin. Projektů (pedagogická laboratoř - neuvedena částka)
3145 | Buněčná biologie a genetika | prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. | 500 | Pokrytí havárií či akutní případy a rekonstrukce studentské místnosti | FPP
3150 | VPRO vědy o Zemi | doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
3151 | Geografie | doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, CSc. | 250 | Anonymizovaná data | FPP
3152 | Geologie | prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. | 100 | Rezerva na nutné opravy st.přístrojů apod. | FPP
3153 | Geoinformatika | prof.doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. | 135 | Neplánují žádné investice na 2019
3154 | Rozvojová studia | doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
3137 | CRH - Řídící úsek | prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc, Ph.D. | 77 | tiskárna | FRIM
3701 | Proteinová biochemie a proteomika | prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. | 300 | Spektrofotometr Nanodrop | FRIM
3702 | Bioenergetika rostlin | prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. | 900 | RT PCR | FPP
3703 | Chemická biologie | Mgr. Karel Doležal, Dr. | 431 | Hmotnostní spektrometr, pilotní jednotka, pipetovací robot | FRIM
3704 | Rostlinné biotechnologie | Véronique Hélene Bergougnoux-Fojtik, Ph.D. | 1723 | Sekvenátor,čtečka,QPCR, semiprep.linka | FRIM
3705 | Buněčná a vývojová biologie rostlin | prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc. | 1968 | Fluores. mikroskop, datové úložiště | FRIM/FPP
3706 | Centrální laboratoře a podpora výzkumu | doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. | 22 | Spektrofotom. reader | FRIM
3720 | RCPTM - Vedení | prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. |  |  | Žádají o 18 mil.Kč kap.30
3721 | RCPTM - oxidy | doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D. | 14256 | Magnetometr (spolufin.středisek 3721+3727), elektroch.set, kryogenní systém (spolufin. středisek 3721+3725+3727); Vzduchotechnika v prostorách VTP, pronajatých RCPTM, včetně projektové dokumentace (spolufin. středisek 3721, 3722, 3725, 3727, 3728) | FRIM/FPP/kap.30
3722 | RCPTM - uhlík | prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. | 17985 | Mikroskop SEM/FIB,spektrofotomert, UHVSTM (spolufin. středisek 3720+3721+3722+3727) | FRIM/FPP/kap.30
3723 | RCPTM - komplexy | prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. | 5400 | CHN, hmotnostní spektrometr, infr.spektrometr | FRIM/FPP
3724 | RCPTM - optika | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. | 4978 | sCMOS, iSTAR, profilometr,sférointer., laser.systém, nanosekundový generátor, systém distribuce, stolek s piezoakt. tlumením, URA | FRIM/FPP/kap.30
3725 | RCPTM - Bio-Med | RNDr. Václav Ranc, Ph.D. | 3769 | Romanova mikroskopie, SPR, manuální mikroskop | FRIM/FPP/kap.30
3726 | RCPTM - analýza | prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. | 900 | Hmotnostní spektrometr | FRIM/FPP
3727 | RCPTM - environmental | Mgr. Jan Filip, Ph.D. | 3084 | Fotoreaktor, pyrolytická pec,mikroreaktor, rukavicový box, RTG difrakce | FRIM/FPP/kap.30
3728 | RCPTM - Elektrochemie | Ing. Štěpán Kment, Ph.D. | 2940 | Systém magnetronového naprašování (spolufin.středisek 3720+3727) | FRIM/FPP
93478