## 3900_1 Fakulta - budovy
Příloha 1.8
Přehled investic za rok 2019
Stavební akce | [5 empty] | tis. Kč
| Název | Plán 2019 | Upravený rozpočet | Skutečné čerpání 2019 | Rozdíl | Poznámka
1. | Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury Holice- I. etapa - dofinancování akce RUP - pokračování akce z r. 2017 | 11236 | 11236 | 11573 | 337 | Akce byla dokončena v 10/2019. Navýšení očekávaných nákladů v r.2019 odráží zejm. realizované čerpání opčního práva -opravu manipulační plochy při objektu č.47 v režimu udržovacích prací (dodatek č.6) a dalších vynucených víceprací (dodatek č.7: úprava lapače tuku u menzy, výšková úprava vstupu do parovodní šachty, rozšíření zpevněných ploch u skladu při objektu Cenbiol, změna mobiliářového pítka, provedenívyrovnávající opěrné zídky před objektem VTP B).
2. + 7. | Dobudování a modernizace přízemní části objektu 47 - Holice - dofinancování projektu OP VVV (jedná se o stavební úpravy celého přízemí a přístavbu budovy 47 ); Stavební úpravy části budovy 47 pro dětskou skupinu - Holice včetně vyvolaných úprav PBŘ | 20000 | 20000 | 8403 | -11597 | Akce pokračuje s plánovaným dokončením a kolaudací stavby ve 2Q/2020, zprovoznění výukových prostor a bistra v plném provozu od ZS AS 2020/2021. Rozpočet schválený pro r. 2019 a 2020 (rozpočet 2019) nebude překročen -viz tabulka investic pro r. 2020. V r.2019 se nečerpaly původně plánované náklady za interiérové vybavení a vybavení AV technikou, čerpání stavby bylo rovněž nižší z důvodu řešení nových nálazů obnažených konstrukcí, statiky a upřesnění dokumentace pro provádění stavby -posun stavby a čerpání obecně.
3. | Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku - Holice - dofinancování projektu OP VVV (jedná se o stavební úpravy suterénu budovy 53, přístavbu budovy 53 a modernizaci stávajícího skleníku katedry botaniky) | 3816 | 4313.2 | 3577 | -736.2 | Schválení navýšení rozpočtu o částku 497,2 tis. Kč (projedáno EK AS PřF 6/6/2019) - vypořádání se s rozpory v projektové dokumentaci a oceněným rozpočtem stavby.
4. | Dostavba a stavební úpravy Energocentra - Holice - objekt pro vybavení nové serverovny z projektu OP VVV - pokračování akce z r. 2017 | 14360 | 15013.3 | 14541 | -472.3 | Schválení navýšení rozpočtu o částku 653,3 tis. Kč (projedáno EK AS PřF 6/6/2019) - vypořádání se s rozpory v projektové dokumentaci a oceněným rozpočtem stavby.
5. | Dostavba a rekonstrukce objektu 52 v Holici - zahájeno přípravou projektové dokumentace v r. 2016 | 13948 | 13948 | 13154 | -794 | Akce dokončena, investiční náklady byly výsledně nižší z důvodu zařazení některých nově vysoutěžených položek vnitřního vybavení mezi náklady neinvestiční.
6. | Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury - Holice - část mezi budovymi 47, 53 a energocentrem | 2200 | 2200 | 3181 | 981 | Stav: realizace rozšířena z důvodů návazností dalších akcí v areálu -jedná se o rozšíření rekonstrukce komunikací a technické infrastruktury v areálu v nevyhovujícím provozně-technickém stavu mezi nově modernizovanými budovami 47 a 53, pro r.2020 se bude pokračovat v rekonstrukci komunikaci i podél vrátnice až k vjezdové bráně.
STAVEBNĚ INVESTIČNÍ AKCE HOLICE CELKEM |  | 65560 | 66710.5 | 54429 | -12281.5
7. | Generální oprava střechy - východní terasa Envelopa | 7260 | 7260 | 5064 | -2196 | Náklady realizace uskutečné v r. 2019 - 4 915,- tis. Kč vč. DPHkoef, ostatní náklady související s realizací v r. 2019 - 149 tis. Kč vč. DPHkoef. Pokračování s rekonstrukcí v r. 2020.
8. | Oprava protipožárních ucpávek | 790 | 790 | 0 | -790 | Letos nebude realizováno. Úprava zadání - bude navrženo do rozpočtu pro r. 2020.
9. | Detekční systém plynů | 340 | 601 | 0 | -601 | Navýšení rozpočtu - v rámci VZ doručena pouze jedna nabídka - 601 tis. Kč vč. DPH ( 497 tis. Kč bez DPH). Projednáno v EK AS PřF (6/2019). Účtováno jako provozní náklad (3900/993100631) - 545 tis. Kč.
11. | Osazení dávkovačů chlordioxidu | 550 | 550 | 543 | -7 | Náklady na stavební připravenost 74 tis. Kč vč. DPHkoef, přístrojová investice 469 tis. Kč vč. DPHkoef. Celkové náklady 543 tis. Kč vč. DPHkoef. (stavby + vybavení)
12. | Podlahy SLO | 670 | 670 | 0 | -670 | Účtováno jako provozní náklad (3900/993100633) - 544 tis. Kč.
13. | Vodovodní přípojka VLD, SLO | 280 | 280 | 244 | -36 | V letošním roce realizována pouze přípojka vody pro objekt VLD (PD + realizace - 230 tis. Kč vč. DPHkoef). Pro objekt SLO zpracována PD pro územní rozhodnutí a realizační dokumentace 14 tis. Kč vč. DPHkoef - nebude se realizovat.
14. | Vybudování chodníku a příjezdové cesty pro kola - boční vchod 1. NP budovy Envelopa. | 250 | 250 | 125 | -125 | Celkové náklady - vypracování projektové dokumentace (územní rozhodnutí a stavební povolení), realizace.
15. | Update Alvis | 115 | 115 | 99 | -16 | Upgrade SW zabezpečovacího systému na objektu 17. listopadu 12 - Envelopa.
16. | Projektová dokumentace - příprava projektů a dalších budoucích investic nebo velkých oprav | 100 | 100 | 36 | -64 | Náklady za zpracování hydrogeologického průzkumu v oblasti Envelopa (36 tis. Kč vč. DPHkoef) - pokračování v r. 2020
17. | Úprava interiérů v aule - oprava žaluzií, doplnění tapisérie, koberce? Sedačky? |  | 0 | 0 | 0 | Nerealizována. Oprava žaluzií v aule naplánována na r. 2020.
18. | Kamerový systém I. Etapa | 3000 | 3000 | 1716 | -1284 | V rámci první etapy byl obnoven kamerový systém v hlavním objektu PřF - 17. listopadu 12.
19. | Vybudování provizorního parkoviště (vedle budovy SLO) | 1500 | 1500 | 782 | -718 | Celkové náklady - vypracování projektové dokumentace (územní rozhodnutí a stavební povolení), realizace.
20. | Oprava a výměna parapetů a atiky budovy 47 - pojistná událost | 20 | 20 | 0 | -20 | Nečerpáno - převedení akce do r. 2020.
21. | Oprava a výměna parapetů a atiky budovy 47 - zbývající část | 539 | 539 | 0 | -539 | Nečerpáno - převedení akce do r. 2020.
22. | Připojení budov areálu Holice na pult HZS Olomouckého kraje a pořízení vizualizačního softwaru pro elektronickou požární signalizaci | 400 | 400 | 0 | -400 | Nečerpáno - převedení akce do r. 2020.
23. | Doplnění klimatizační jednotky - budova 52 | 0 | 0 | 53 | 53 | TZ budovy 52. Původně zamýšleno jako provozní N - kryto nedočerpáním rozpočtu střediska 3912.
24. | Úprava chlazení strojovny fytotronů - budova 53 | 0 | 0 | 73 | 73 | TZ budovy 53. Původně zamýšleno jako provozní N - kryto nedočerpáním rozpočtu střediska 3912.
25. | Úprava rozvaděče MaR vytápění - budova 53 | 0 | 0 | 102 | 102 | TZ budovy 53. Původně zamýšleno jako provozní N - kryto nedočerpáním rozpočtu střediska 3912.
OSTATNÍ |  | 15814 | 16075 | 8837 | -7238

## 3900_2 Fakulta - vybavení
Vybavení |  |  |  | tis. Kč
| Název | Plán 2019 | Skutečné čerpání 2019 | Poznámka
1. | Wifi | 237 | 0 | Nečerpáno - převedení akce do r. 2020.
2. | Vybavení datového centra v Holici | 811 | 0 | Nečerpáno - převedení akce do r. 2020.
3. | Vybavení datového centra v Holici | 1360 | 0 | Nečerpáno - převedení akce do r. 2020.
4. | Mycí stroj | 270 | 315 | Cena bez DPH 260 tis. Kč.
5. | Náhrada průtokového sterilizátoru v budově F2 | 5 | 0 | Nečerpáno - převedení akce do r. 2020.
6. | Strojní vybavení dílny správy budov | 303 | 281 | Kombinovaný stroj pro práci se dřevem
7. | Multifunční kopírka/skener/tiskárna | 60 | 48
8. | Projekční soustava - Pevnost poznání | 1500 | 839
9. | Aktivace exponátů - Pevnost poznání | 0 | 193 | Model Flow box, model kůže, model Nano ve zdravotnictví; finanční kompenzace Katedra fyzikální chemie
10. | SWITCH Juniper | 0 | 51 | havárie na budově Envelopa
CELKEM |  | 4546 | 1727