## Plán investic 2021 celkem
Plán investic a mimořádných oprav 2021 (tis. Kč)
Pracoviště PřF | ČERPÁNÍ INVESTIC - schválený plán | Poznámka | 2020
Schválený plán
Katedry a pracoviště PřF | 53677 |  | 119803
Rozvoj - stavby, stavební úpravy,mimořádné opravy velkého rozsahu | 50622 |  | 70153
Děkanát - vybavení včetně Pevnosti poznání | 8566.7 |  | 5790
112865.7
| Celkem plán čerpání investic: |  | 195746
Z toho:
| katedry | 53677
| děkanát (celofakultní výdaje) | 59188.7

## Fakulta - budovy
Plán stavebně-investičních akcí 2021 (tis. Kč)
| Název | Plán 2020 | Čerpání 2020 | Navýšení | Plán 2021 (vč. DPH) | Poznámka
1. | Oprava a výměna parapetů a atiky budovy 47 - pojistná událost |  |  |  | 20 | Přesun ze schváleného plánu investic roku 2020. Stav: realizace posunuta na jaro 2021. Oprava poškozeného oplechování parapetů výškové části budovy 47 a oplechování atiky na střeše objektu. Očekávaná celková hodnota akce 396 tis. Kč. Doplatek 376 tis. Kč od pojišťovny. | HOLICE
2. | TZ - Doplnění elektronické kontroly vstupu v objektu 53 |  |  |  | 67 | Technické zhodnocení - doplnění elektronické kontroly vstupu v objektu 53
3. | Akustická opatření v učebnách budovy 47 |  |  |  | 920 | PŮVODNÍ AKUSTIKA SE NEZMĚNILA, ALE VZHLEDEM K VÝRAZNÉMU ZLEPŠENÍ AKUSTIKY V REKONSTRUOVANÝCH ČÁSTECH MAJÍ UŽIVATELÉ POCIT, ŽE SE STAV ZHORŠIL. PROJEKT VŮBEC NEŘEŠIL. Na základě zkušenosti provozu původních učeben (místnosti č. 1.10, 1.39 až 1.41) v zimním semestru 2020/2021 bylo vyučujícími konstatováno, že je potřeba provést dodatečná stavební opatření na zlepšení akustistických parametrů stavby. Dle odborného posudku jsou plánované náklady cca 0,6 -0,75 mil Kč bez DPH. Konkrétní částka na opatření bude vycházet z detailního řešení vybraného uchazeče. MAXIMÁLNÍ ROZPOČET PRO PLNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMU. MOŽNÉ ROZDĚLIT NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI, RESP. REALIZOVAT POČÁSTECH A VYHODNOTIT. PROJEDNÁNO S OVZ - LZE REALIZOVAT.
4. | Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury - Holice - část mezi budovami 47, 53 a energocentrem | 8150 | 2660 |  | 5490 | Přesun ze schváleného plánu investic roku 2019. Stav: realizace posunuta a navrženo rozšíření z důvodů návazností dalších akcí v areálu -jedná se o rozšíření rekonstrukce komunikací a technické infrastruktury v areálu v nevyhovujícím provozně-technickém stavu, které se nachází v prostoru mezi nově modernizovanými budovami 47 a 53 a rovněž navazuje na dostavbu energocentra a nově po dohodě s vedoucím ORV RUP je dohodnuto pro r.2020 pokračovat v rekonstrukci komunikaci i podél vrátnice až k vjezdové bráně. Vzhledem k tomu, že při realizaci modernizace budov a jejich přístaveb v rámci projektů OP VVV dojde k zásahu do stávajících komunikací a sítí, je efektivní dokončit jejich finální rekonstrukci do nové podoby, navazující na celkovou koncepci v areálu a I. etapu rekonstrukce komunikací. Celkové náklady na r.2020 obnášejí i již zasmluvněné částky na stavební práce a služby tzv. Stavby 3 realizované v rámci stavebních prací na akci Modernizace objektu č.47, na kterou rozšíření navazuje. AKTUALIZACE ROZPOČTU: PŮVODNÍ ROZPOČET (2020) 8.150 tis. Kč, SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ (2020) 2.660 tis. Kč; NOVÝ CELKOVÝ ROZPOČET AKCE 8.560 tis. Kč - pro r. 2021 5.900 tis. Kč. Stav: plně je dokončena komunikace mezi modernizovanými budovami 47 a 53, realizovaná s dokončením objektu č.47; rekonstrukce komunikace podél prostoru bývalé vrátnice navazující na dokončenou pěší zónou u objektů 47 a 53 je od 01/2021 ve stavu předčasného užívání pro pěší, nedokončená pojízdná vrstva asfaltového úseku u brány areálu bude dokončena během 04/2021. Vzhledem k nadále se zhoršujícímu stavu (prolamování desek a po deštích nemožnost průchodu kalužemi) u panelové komunikace při parku, která byla po dobu rekonstrukce komunikací v pěší centrální zónu intenzivně využívána včetně nájezdu na přilehlé velkokapacitní areálové parkoviště, v současnosti probíhá revize a doplnění projektové dokumentace, aby úsek podél parku a skleníků při objektu č.53 byl plně provozuschopný, včetně doplnění venkovního osvětlení u nové komunikace a parku. Součástí prací je zpevnění povrchu parkovacích ploch při pěší zóně u brány, které budou dány zpět o užívání během 04-05/2021. Součástí akce je vybavení prostoru před objektem 47 mobiliářem - lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a vybavení prostoru před plánovanou vrátnicí přístřeškem. Doplnění prostoru před vrátnicí o novou závoru. Aktualizace nákladů (bez DPH): - revize PD 200 tis Kč - pro r.2021 jsou výdaje na dokončení stavby komunikace před bránou: AF PROSTAVBY cca 435 tis. Kč (jedná se o částku za dokončení akce vztažně k r. 2021), stavba komunikace u energocentra, skleníku a parku cca 2,8 mil Kč; oprava panelové komunikace 100 tis, oprava parkovací plochy 50 tis, mobiliář u budovy 47 cca 245 tis.Kč, mobiliář přístřešek vrátnice cca 685 tis.Kč, závora včetně souvisící elektroinstalací 120 tis. Kč, doplnění VO cca 250 tis. Kč. Uvažovaný rozpočet pro r.2021 činí tedy 4.885 tis. Kč vč. DPH
5. | Demolice objektu vrátnice Holice, zhotovení dočasné stavby vrátnice | 3000 | 620 |  | 2380 | Jedná se o dokončení přípravy území pro výstavbu nové vrátnice místo budovy dožilé. Akce bude provedena v 02-04/2020, aby nebránila navazující akci rozšíření rekonstrukce areálových komunikací. Součástí plánované akce je nově i zhotovení dočasné stavby nové vrátnice s ohledem na vymezení tělesa komunikací, stav vrátnice původní a nároky na znovuobnovenou obslužnost touto centrální vstupní komunikací areálu. Dočasná stavba vrátnice bude tvořena modulovým kontejnerovým systémem s plánovaným využitím cca 10 let, po té bude využita pro zázemí zahradníků (přesun v rámci areálu). AKTUALIZACE ROZPOČTU: PŮVODNÍ ROZPOČET (2020) 3.000 tis. Kč; SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ (2020) 620 tis. Kč; NAVÝŠENÍ (2021) + 220 tis. Kč; NOVÝ CELKOVÝ ROZPOČET AKCE 3.220 tis. Kč. AKTUALIZACE: Přesun ze schváleného plánu investic roku 2020. Stav: demolice starého objektu provedena, připraveny zpevněné plochy a na zpřesněné řešení dopřipravován projekt nové stavby. Realizace bude dokončena v průběhu roku 2021.
6. | TZ - Náhrada stávajícího SW BMS (Building Management Systém) Siemens Desigo Insight V.5 za nový SW BMS Siemens Desigo CC |  |  |  | 850 | Technické zhodnocení - budovy F2, G, H - náhrada stávajícího softwaru BMS z důvodů ukončení podpory, nemožnosti jeho upgrade, rozšíření spravovaných zařízení. Stávající systém nelze bezpečně provozovat, některé části systému nejsou provozovány z důvodu nemožnosti SW obnovy. Stávající systém nelze provozovat na virtualnim serveru. Náhradou za nový SW bude plně integrován do infrastruktury areálu a bude splňovat požadavky kybernetické bezpečnosti. Součástí je balík licencí, přesun vizualizace, úpravy a doplnění. Předpokládá se dojednání kontraktní slevy z cen licencí u zahraničního zastoupení Siemens. Životnost 10-20 let. Hodnota investice uvedena bez slevy.
7. | TZ - Doplnění sekčních vrat do objektu energocentra |  |  |  | 75 | Technické zhodnocení - budova TR. Doplnění sekčních vrat do energocentra areálu pro zlepšení klimatu před povětrnostními vlivy.
8. | Projekční práce - dovybavení energocentra areálu |  |  |  | 350 | Zhotovení projektové dokumentace pro vybavení energocentra areálu novým dieselagregátem a zdrojem nepřerušovaného napájení, úpravy elektroinstalace rozvodny včetně návrhu nové kompenzace jalového výkonu, návrh monitoringu energocentra, provedení analýzy.
STAVEBNĚ INVESTIČNÍ AKCE HOLICE CELKEM |  |  |  |  | 10152
10. | Novostavba vstupního objektu botanické zahrady |  |  |  | 9400 | Navazující investice na vypracovanou studii z r. 2020. V r. 2021 bude vypracovaná proejtková dokumentace pro stavební povolení a zahájena realizace stavby včetně dokumentace pro realizaci stavby - výstavbu nové solitérní stavby těsně při uliční čáře mimo sbírkové oblasti, kde je problém jak s připojením na infrastrukturu vlastněnou Flórou Olomouc, tak uvažovaným záborem staveniště, který by mohl mít neagtivní vliv na vzrostlou prvky sbírkové zeleně. | BOTANICKÁ ZAHRADA
11. | Výměna oken - Botanická zahrada |  |  |  | 242 | V rámci stávajícího objektu botanické zahrady budou vyměněna okna. Stávající okna netěsnění a některá nelze užívat.
12. | Rekonstrukce vstupu objektu 17. listopadu 710/50 |  |  |  | 6352.5 | Jedná se o rekonstrukci stávajícího hlavního vstupu do objektu 17. listopadu 50. Rekonstrukce stávajícího vstupu je vyvolaná stavem konstrukce, která je na konci své životnosti. Stavební úpravy nemění dosavadní využití objektu. Rekonstrukce hlavního vstupu spočívá v nahrazení nevyhovující konstrukce za novou, respektující půdorysný tvar, výšky a směry napojení na stávající komunikační linie. Návrh zachovává zastřešení schodiště. Vertikální plošina pro osoby se sníženou schopností pohybu je začleněna do kompozice vstupu. Nosná konstrukce je navržena ze železobetonu, nosné subtilní sloupy jsou ocelové kruhového průřezu. V prostoru venkovního vstupu je navrženo nové osvětlení a prvky pro ovládání vertikální plošiny. Navržené zábradlí kopíruje tvar konstrukce. Dále se předpokládá oprava přístupových cest a doplnění městského mobiliáře. Do celkových nákladů jsou započítány výkony autorského dohledu a technického dozoru. Předpokládaná doba plnění je 05-10/2021. | ENVELOPA
13. | Vybudování technické infrastruktury pro server v objektu 17. listopadu 710/50 |  |  |  | 363 | Stávající chlazení serveru je nedostačující, současně je přes server zajištěn přístup do další místnosti. V rámci vybudování technické infrastruktury budou provedeny stavební práce vedoucí k propojení místností a dále bude doplněno chlazení pro server se 100% zálohou.
14. | Výměna zkorodovaného potrubí v objektu 17. listopadu 710/50 |  |  |  | 4598 | Důvodem k výměně potrubí teplé a studené vody je jejich nevyhovují stav (zkorodovaná pozinkovaná potrubí, která vykazují značnou poruchovost) a současně je sledován výskyt bakterie Legionella. Některá potrubí teplé vody budou zrušena/ zaslepena (zejména v kancelářích). Zároveň bude provedena výměna svislých kanalizačních potrubí (původní ze 70. let 20 století). Ve větším rozsahu bude provedena rekonstrukce sociálních zařízení v 1.NP a 2.NP (výměna sanitárních zařízení, obkladů, doplnění bezkontaktních vodovodních baterií a automatických splachovačů pisoárů), důvodem je častá poruchovost stávajících zařízení, dále bude doplněno odvětrání z místností. Předpokládaný termín plnění je 05-09/2021.
15. | Vypracování projektových dokumentací pro nakládání dešťovými vodami |  |  |  | 586.85 | Vypracování technických studií proveditelnosti pro variantní řešení nakládání se srážkovými vodami z objektu 17. listopadu 710/50 a 17. listopadu 1154/50a a ze zpevněných ploch v rámci areálu (atrium objektu a přilehlé parkoviště). Přednostně bude ověřena možnost vsakování do podzemního prostředí nebo v povrchových průlezích. V nákladech je uvažován hydrogeologický průzkum a geodetické zaměření oblasti. Na základě studií bude vybráno nejhodnější řešení. Následně budou vypracovány projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Je uvažováno, že náklady budou uplatňovány zpětně v rámci projektu OPŽP nebo ITI OA.
16. | Výměna switchů, příslušenství a UPS |  |  |  | 2440 | Zajištění výměny IT infrastruktury v objektu 17. listopadu 1192/12 - Envelopa. Jedná se o výměnu switchů v místnostech serverů, všechny nově pořizované switche budou mít připojení 10GB vč příslušenství, současně bude provedena výměna UPS a bude dodán nový redundantní hlavní switch do hlavního sereveru. Důvodem pro výměnu IT infrastruktury je častá poruchovost jednotlivých switchů, která je způsobena stářím (až 13let). Doplnění redundantního hlavního switche je vyžadováno s ohledem na zajištění provozu vnitřní sítě v objektu v případě poruchy stávajícího hlavního switche
17. | Architektonická studie objektu Karlov pod Pradědem |  |  |  | 157.3 | Jedná se o vypracování architektonické studie rekonstrukce rekreační chaty PřF UP v Karlově pod Pradědem, st. 71/2, k.ú. Karlov pod Pradědem. Součástí studie je navržení dispoziční úpravy (3 varianty) stávajícího rekreačního objektu pro zvýšení komfortu ubytovaných a vytvoření apartmánového bydlení s vlastním hygienickým, resp. kuchyňských zázemím. Studie byla objednána v r. 2020 - OBJ č. 4599002202 ze dne 30. 9. 2020.
18. | Rozšíření administrativního zázemí budovy Pevnost poznání | 2420 | 196 | 316 | 2540 | Pokračování z r. 2020. Vytvoření kancelářských prostor a zázemí pro pracovníky Centra popularizace na PřF UP vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám a provozu Pevnosti poznání, v kontextu možností po skončení udržitelnosti projektu OP VaVPi v roce 2021. Odahované náklady se skládají z dokončení projektových dokumentací, stavebních prací, dodávky interiérového vybavení, autorských dozorů a výkonu technického dozoru investora. V rámci realizace bude částečně opravena dlažba v 1.NP v protoru před expezicí histori. Důvodem pro zajištění opravy je ovlivnění konstrukce požárních dveří, které nelze používat.
19. | Úprava systému odtahu z chemických skladů | 182 | 17 | 743 | 907.5 | Pokračování z r. 2020. Chemické sklady P1.09 a P1.010 jsou i při zvýšeném odvětrání (druhý stupeň otáček ventilátoru) provětrané nedostatečně. Důvodem je nejenom špatná regulace požadovaného průtoku (v rámci množství skladů, které jsou napojeny na odvětrání nelze regulovat na požadované hodnoty) a také nedostatečná kapacita odsávacího ventilátoru. Stávající ventilátor, který nyní zajišťuje odtah ze skladů, bude sklady nově provětrávat trvale požadovanou dvojnásobnou výměnou vzduchu. Jedná se o sklady m. č. P1.011, P1.012, P1.013, P1.014, P1.015a, P1.016, P1.017, P1.018. Požadavek na zvýšené odvětrání skladů P1.010 a P1.019 budou plnit dva nově dodané odvodní ventilátory, které budou zajišťovat minimálně desetinásobnou výměnu vzduchu za hodinu. Veškerá zařízení budou do výbušného prostředí. Nová potrubí budou procházet instalační šachtou až na střechu objektu a budou vyrobena z plastu. V souvislosti s navýšení odváděného vzduchu bude nutné zajistit i posílení výkonu vzduchotechniky.
20. | Doplnění osoušečů rukou |  |  |  | 225 | Doplnění osoušečů rukou do ostatních pater objektu (jedná se o 2. - 4.NP).
21. | Technická opatření pro nakládání s dešťovými vodami - objekt 17. listopadu 1192/12 - Envelopa |  |  |  | 7290.25 | Navazující investice na vypracovanou projektovou dokumentaci z r. 2020. Předmětem projektu je provedení technických opatření pro hospodaření se srážkovou vodou ze střechy budovy Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. V současné době je dešťová voda svedena do jednotného kanalizačního systému města Olomouce. Toto řešení je z pohledu současných podmínek, které kladou důraz na oblast ochrany životního prostředí a současně finanční úspory, je již nevyhovující. Využitím tohoto řešení vznikají nadbytečné náklady, kterou hrazeny fakultou. V současné době je připravována žádost o přidělení podpory na realizaci z Operačního programu Životního prostředí, výzva č. 144. Předpoklad podání žádosti 01/2020. Spolufinancování je 15% ze způsobilých nákladů. Celková částka spolufinancování bude upřesněna v průběhu 01/2021. Realizace je rozdělena na dvě etapy , přičmž každá etapa se skládá ze dvou částí. Celkové investiční náklady jsou odhadovány cca 15 mil. Kč vč. DPH. Pro rok 2021 jsou uvažovány náklady ve výši 6.250 tis. Kč bez DPH.
22. | Mortalita ptactva |  |  |  | 822.8 | V rámci dalších opatření proti úhynům ptáků na prosklených plochách PřF UP v Olomouci dojde k deinstalaci reflexních folií (cca 665 tis. Kč s DPH) a doplnění části polepu do míst, která byla určena Moravským ornitologickým spolkem doporučena (cca 158 tis. Kč).
23. | Doplnění systému parkování v podzemních garážích |  |  |  | 151.25 | Doplnění systému signalizace volných parkovacích míst v podzemních garážích (světelná signalizace nad parkovacím místem, obrazovka s počtem volných míst u vjezdu do podzemních garáží) vč. napojení na přístupový systém.
24. | Projektová dokumentace - ostatní |  |  |  | 363 | Vpracování dokumentací, kterou souvisí s technickým provozem. Jedná o vypracování dokumentací a studií, které budou vázány na dalších investiční celky v budoucnu.
25. | ITI OA projekty |  |  |  | 847 | Příprava projektů Integrované územní investice (ITI OA) za PřF, které se zabývají realizací rozvoje metropolitních oblastí. Jedná se o vypracování dokumentací souvisejících s modrozelenou infrastrukturou, revitalizace veřejných prostor (např. doplnění veřejně přístupných teras v 1.NP objektu Envelopa), řešení statické dopravy v areálu Envelopa, zlepšení mikroklimatu v objektu Pevnosti Poznání, doplnění městského mobiliáře aj.
26. | Doplnění chlazení do laboratoří - SLO |  |  |  | 450.12 | Jedná se o doplnění chlazení do místností č. 3.15, 4.10, 4.11, 4.12. Vypracování dokumentace (chlazení, elektroinstalace, stavební práce, ZTI...). Důvodem je značné přehřívání místností v letním období a současně je požadavek na teplotní stabilitu prostor. | INV KATEDER - ENVELOPA
27. | Výměna digestoře - SLO |  |  |  | 106.48 | V rámci realizace bude demontáž stávajícího odvětrácího systému digestoře, který je v havarijním stavu. Následně bude doplněno nové odvětrání digestoře dle projektové dokumentace.
28. | Výměna klimatizace - SLO |  |  |  | 72.6 | Výměna vnitřní i vnější jednotky klimatizace místnosti 1.09
29. | Úpravy stávajícího chladícího sytému v laboratoři č.144, fáze II |  |  |  | 217.8 | Fáze I provedena ve 2020, podle výsledku testování fáze I v prvním pololetí 2021 bude případně upraveno řešení fáze II
30. | Výměna požárních dveří - KMI |  |  |  | 556.6 | Jedná se o výměnu ovládání protipožárních dveří mezi katedrami KMI a KMA. Důvodem je požadavek na uzamčení prostor KMI. Nově budou dveře napojena na elektronickou požární signalizaci a na přístupový systém (čtečka karet).
31. | Úprava kuchyňky - KMI |  |  |  | 302.5 | Bude proveden nový návrh kuchyňky v prostorách katedry. Následně proběhne realizace.
32. | Doplnění odtahu laboratoře 3.068 - KFC |  |  |  | 344.85 | Do laboratoře m.č. 3.068 bude nově instalovaná skříň na uskladnění oxidu uhelnatého a vodíku. Stávající mobilní odtah, který je zaústěn do potrubí odtahu z digestoře, je nevyhovující. Potrubí bude demontováno a zaslepeno až k digestoři. Nově bude instalován plastový ventilátor v provedení do výbušného prostředí umístěný na střeše objektu. Zařízení bude zajišťovat trvalé odvětrání skříňky, část vzduchu se bude odvádět přímo ze skříňky, část z laboratoře nad skříňkou. Současně bude donáno zařízení na detekci plynů. Vše bude napojeno na řídcicí systém budovy a elektronickou požární ochranu.
33. | Doplnění vestavěné skříně - AFC |  |  |  | 60 | Do místnosti 3.051 doplnění nové vestavěné skříně.
34. | Doplnění elektroinstalace - KGI |  |  |  | 72.6 | Doplnění elektroinstalce do počítačové učebny
STAVEBNĚ-INVESTIČNÍ AKCE ENVELOPA - CELKEM |  |  |  |  | 39470
35. | Rezerva |  |  |  | 1000 | Rezerva je určena k čerpání investičních finančních prostředků - opravy investičního charakteru.
CELKEM |  |  |  |  | 50622
Note on G10: Ing. Lenka Káňová: M. Karták zreviduje požadavky na navýšení

## Fakulta - vybavení
Plán investičních akcí 2021 - vybavení (tis. Kč)
INVESTICE | Název | Plán 2021 (vč. DPH) | Poznámka
3911 | Skladovací kontejner - líh | 1452 | Skladovací kontejner pro hořlaviny s požární odolností, který tvoří samostatný požární úsek. Objem pro skladování hořlavin, zejména lihu je cca 1m3. Stávající sklad hořlavin a lihu má nedostačenou kapacitu a dochází k porušování požárně bezpečnostních předpisů.
| Tiskárna | 90 | Laserová barevná tiskárna pro formáty A3 pro potřeby SB - Envelopa.
| Ploter | 84.7 | Velkoformátová inkoustová tiskárna pro potřeby SB a OVV.
3912 | Náhrada průtokového sterilizátoru v budově F2 | 5600 | Převod ze schváleného plánu investic roku 2019 a 2020. Pojišťovna poskytla zálohu pojistného plnění ve výši 4.000.000 Kč. V lednu 2021 zahájila pojišťovna úkony ke stanovení částky pojistného plnění. Dle posledních informací pravděpodobně nebude plnění ve výši 100% hodnoty investice. Z předběžné opatrnosti je tedy provedena oprava částky vlastních zdrojů z 0 na 5,6 mil.Kč. Stav k 11.1.2021: hodnocení veřejné zakázky, předpokládaná hodnota investice 9,6 mil. Kč.(původní hodnota investice schválené v r. 2019 byla 9 mil. Kč, z vlastních zdrojů 0 Kč)
| Vybavení skladu regálovým systémem | 100 | Vybavení skladu regálovým systémem - regálové sestavy a doplnění stávajících sestav. Předpokládaný odhad nákladů. Přesun z roku 2020, ve kterém byla investice schválena. Investice nebyla v roce 2020 realizována.
| Interiér nové vrátnice | 450 | Vybavení interiéru nové vrátnice včetně informačních panelů. Předpokládaný odhad nákladů. Přesun z roku 2020, ve kterém byla investice schválena. Investice nebyla realizována z důvodu zpoždení výstavby nové vrátnice.
| Doplnění vybavení interiéru v přízemí budovy 47 | 190 | Doplnění interiérového vybavení v nově rekonstruované části 1.NP budovy 47, jedná se o nábytek v prostoru před bistrem a dopracování interiéru v nice pro prodejní automaty.
3913 | Osobní automobil Citroen Berlingo Shine MPV | 600 | Pro areál Holice - náhrada vozidla Fiat Punto
3740 - PP | Zařízení pro zajištění gastroprovozu | 120 | Lednice, kávovar, chladící vitrína atd.
CELKEM |  | 8566.7

## Katedry PřF - přístroje
Plán investic kateder a pracovišť PřF 2021 (tis. Kč)
kód | katedra | Plán 2021 (vč. DPH) | Poznámka | Zdroj financování
Schválený plán
3111 | Mat. analýza a apl. mat. | 0 | Neplánují žádné investice na 2021
3112 | Algebra a geometrie | 0 | Neplánují žádné investice na 2021
3113 | Informatika | 860 | Výměna pořárních dveří (557), úprava kuchyňky (303) | FRIM
3122 | Experimentální fyzika | 937 | Objektiv (243), trhací zařízení (335), NEON kit (61), gravitační váhy (103), médiová stěna (195) | FRIM/FPP
3123 | Optika | 8028 | Opt.mikroskop (1 000), iontová past ( 2 200), objektiv (100 +300 dotace), iontová pumpa (130), lampa (400), sCMOS (450), modulátor světla (450), detektory (600), detekční moduly (300), výpočetní server (200), laser (230), elektrooptické modulátory (200), mikro.objektivy (200), evaluační desky (120), kalibrovaný zdroj (100), opt.krystal (80), mechanické držáky (100), opt. mřížka (100), lineární posuvy (300), braggovské filtry(315), audiovizuální technika (154) – převedeno z r. 2020 | FRIM - 1 600; FPP – 4 628; kap.30 - 1 500; dotace 300
3125 | Společná laboratoř | 17766 | Laserový zesilovač – převeden z r. 2020 (9 075), CMOS kamera (109), servis systémů Coherent (1 210), Intenzifikovaná sCMOS kamera (2 178), kryogenní pumpa (1 210), potenciostat (1 210), spin coating systém (182), osciloskop (424), notebook (49), filtrační jednotka (73), širokosprekt. zdroj (121), magnetrony (291), optické stoly (726), Doplnění chlazení do lab. (511), výměna digestoře (106), oprava nebo výměna klimatizece (73), úprava stávajícího chladícího systému v lab. (218) | FRIM/FPP
3127 | Biofyzika
3131 | Anorganická chemie | 1000 | Chladící systém pro monokrystalový RTG difraktometr (1 000) | FRIM, FPP, kap.30
3132 | Fyzikální chemie | 3872 | Výpočetní klastr (1 815), diskové pole (484), měřící přístroj velikosti částic (1 452), foto-video technika (121) | FRIM/FPP
3133 | Analytická chemie | 1180 | Výuková rotační odparka (107), centrifuga (106), zařízení pro iontovou chromatografii (967) - 95 % ERDF, 5%dofin + vl. zdroje (410) | 95%ERDF, 5%dofin. , FRIM
3134 | Organická chemie | 242 | Lyofilizátor (242) | FRIM/FPP
3135 | Biochemie | 1386 | Lyfilizátor – převedeno z r. 2020 (348), chlazená centrifuga (151), homogenizátor (97), PCR cyclér (90), real-time PCR (700) | FRIM/FRIM
3141 | Botanika | 430 | Laminární box (190), hlubokomrazící box (240) | FRIM/FPP, FPP HV
3142 | Laboratoř růstových regulátorů | 6563 | Lasery (3 230), MicroScan (1 385), autokláv (259), electroporator (89), NanoDrop (318), centriguga (198), FytoScope (692), koncetrátor (207), thermocycler (185) | FRIM/FPP
3143 | Zoologie a antropologie | 767 | Stereomikroskop Leica M205C ( 670), Camera Leica Flexacam C1 (97) | FRIM
3144 | Ekologie a životní prostředí | 845 | Osobní automobil (500), zařízení pro výrobu ultračisté vody (50), lab.mlýn (295) | FRIM/FPP
3145 | Buněčná biologie a genetika | 1000 | Nábytek do laboratoří, pracoven a sem.místnosti (1 000) | FRIM/FPP
3147 | Experimentální biologie | 733 | Chromatografický systém (733) | FRIM
3148 | Chemická biologie | 500 | Odparka (350), magnetické míchadlo (150) | FRIM
3151 | Geografie | 200 | Mob. ultraz. Anemometr a kompatibilní řídící jednotka (200) | FPP
3152 | Geologie | 350 | Instalace modulu MASH (150), počítače do učebny (200) | FRIM/FPP
3153 | Geoinformatika | 0 | Neplánují žádné investice na 2021
3154 | Rozvojová studia | 0 | Neplánují žádné investice na 2021
3137 | CRH - Řídící úsek
3701 | Proteinová biochemie a proteomika
3702 | Bioenergetika rostlin | 7018 | Elektronový mikroskop (5.800 tis. Kč bez DPH) | kapit. 30, FRIM, FPP střediska 3702; - v případě převedení majetku po vzniku CATRIN do VŠÚ bude provedeno finanční vyrovnání (CATRIN x PřF) tak, aby finanční zdroje vynaložené na pořízení přístroje byly plně hrazeny ze zdrojů CATRIN, a to převodem ve prospěch PřF
3703 | Chemická biologie
3704 | Rostlinné biotechnologie
3705 | Buněčná a vývojová biologie rostlin
3706 | Centrální laboratoře a podpora výzkumu
3720 | RCPTM - vedení
3721 | RCPTM - oxidy
3722 | RCPTM - uhlík
3723 | RCPTM - komplexy
3724 | RCPTM - optika
3725 | RCPTM - Bio-Med
3726 | RCPTM - analýza
3727 | RCPTM - environmental
3728 | RCPTM - Elektrochemie
| CELKEM | 53677